## INSTRUCCIONES
ASOBARES – Planeación y Seguimiento Mensual (Detalle + KPIs + Dashboard)
1) Diligencia FORMATO_MENSUAL (una fila por acción/proyecto).
2) Mantén el Estado actualizado (Planeado/En curso/Completado/Retrasado).
3) RESUMEN_KPIs se calcula automáticamente desde el detalle.
4) En DASHBOARD, selecciona Mes y Cargo para ver pies, ranking, semáforos y alertas.
Tip: Completa los responsables por cargo en la hoja LISTAS para que se auto-llenen.

## LISTAS
Meses | Cargos | Estados | Responsable por Cargo (editable)
Enero | Dirección Ejecutiva | Planeado | Cargo | Responsable
Febrero | Dirección de Proyectos | En curso | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya
Marzo | Dirección Clúster DJ | Completado | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez
Abril | Dirección Círculo Gastro | Retrasado | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa
Mayo | Soporte Organizacional Afiliados |  | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón
Junio | Diseño Web |  | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez
Julio | Community Manager & Graf |  | Diseño Web | Sebastián Henao
Agosto | Dirección Jurídica |  | Community Manager & Graf | Wilson Cardenas
Septiembre |  |  | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro
Octubre
Noviembre
Diciembre

## FORMATO_MENSUAL
Mes | Cargo | Carlos Ulloa | Proyecto / Acción | Eje Estratégico | Fecha Fin | Estado | Resultado / Avance | Descripción de la Acción | Fecha Inicio | Objetivo del Mes | Indicador de Gestión (KPI) | Meta del Mes | Actividades a Ejecutar | Requerimientos (Humanos/Técnicos/Presupuesto) | Aliados Comerciales / Institucionales | Actividades de Formación Asociadas | Compromisos Adquiridos | Observaciones Presidencia
Diciembre | Diseño web | Sebastián Henao | Montar Landing Círculo Gastro | Círculo Gastro | 2025-12-26 | Planeado | En proceso | Crear Landing con la información del Círculo gastro | 2025-12-15 | Dejarla terminada |  |  |  | Pdf presentacion círculo gastro
Diciembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Liquidaciones Derecho de Autor | Proyectos | 2026-12-20 | Completado | Completado | Se entregaron los recibos y quedo la solictud de envio de base | 2026-12-16 | Entregar las Liquidaciones |  |  | Solicitud de liquidaciones |  | OSA |  | Solicitar la liquidaciones segun compromisos de expobar
Diciembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Actualizacion Pagina Web Niglife | Proyectos | 2026-12-23 | Retrasado | Pendiente | Actualiar logos y direccion | 2026-12-17 |  |  |  | actualizar logos y direccion | enviado a cm
Diciembre | Diseño web | Sebastián Henao | Actualizar web Asobares | Asobares | 2025-12-22 | Planeado | En proceso | Actualizar datos del equipo de trabajo | 2025-12-19 | Dejar los datos del equipo completos
Diciembre | Diseño web | Sebastián Henao | Video Fontur | Fontur | 2025-12-22 | Planeado | En proceso | Dejar listo el video solicitado para Fontur | 2025-12-15 | Enviar con el último ajuste solicitado
Diciembre | Diseño web | Sebastián Henao | Terminar directorio de aliados | Asobares | 2025-12-26 | Planeado | Esperando PDF actualizado | Actualizar el directorio de aliados en la web de asobares |  | Dejar el directorio completo |  |  |  | Pdf actualizado con los últimos aliados
Diciembre | Diseño web | Sebastián Henao | Actualizar web Expo DJ y Cluster DJ | Cluster DJ | 2025-12-26 | Planeado | En proceso | Actualizar la web de expo dj y cluster dj con la información del 2025 y los Djs actuales | 2025-12-19
Diciembre | Diseño web | Sebastián Henao | Sistema de carnetización Cluster DJ | Cluster DJ | 2025-01-15 | Planeado | Creando formato base | Crear un carnet y un perfil en la web de Cluster DJ para los DJs inscrítos | 2025-12-19 | Dejar formato listo |  |  |  | Datos de los DJs solicitados
Diciembre | Diseño web | Sebastián Henao | Web mi destino tu noche | Mi destino tu noche | 2025-12-31 | Planeado | En proceso | Crear web base de mi destino tu noche para montar en servidor propio | 2025-12-22 | Avanzar lo máximo posible
Diciembre | Diseño web | Sebastián Henao | Optimización todas las webs | Asobares | 2025-12-31 | Planeado | En proceso | Optimizar la seguridad y velocidad de todas las webs de Asobares | 2025-12-19 | Dejar todas las webs optimizadas
Diciembre | Diseño web | Sebastián Henao | Crear subdominio Medellín | Asobares Medellín | 2025-12-19 | Planeado | En proceso | Crear un subdominio solicitado por el capitulo Antioquia | 2025-12-19
Diciembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Base de datos OSA | alianza OSA | 2026-12-26 | Completado | Completado | Actualizar base enviada por osa, marcando afilaidos, no afilados e inlcuir los nuevos | 2025-12-26 | Entregar actualziado |  |  | Actualizar base | Enviado a Proyectos Sectoriales | OSA
Diciembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Envio Liquidaciones OSA | Proyectos | 2026-01-09 | Completado | Completado | Solicitud liquidaciones | 2025-12-26 | [5 empty] | OSA
Enero | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | Actualización Base de Datos | Cluster DJ | 2026-01-10 | Completado | En proceso | Actualizar la base de datos eliminando repetidos
Diciembre | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | Estrategia Mercadeo Audionics Corp | Cluster DJ | 2025-12-30 | Completado | En proceso | Plantear las bases de la estrategia para 2026
Enero | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | Actualización Paginas Web | Cluster DJ | 2026-01-16 | Planeado | En proceso | Nutrir y revisar páginas web con Sebastián
Diciembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Proyecto Fontur 581 | Convenio FONTUR | 2026-01-06 | Completado | En proceso | Correcciones Video convocatoria | 2026-12-24
Diciembre | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | Actualización y cargue de información plataforma mi destino tu noche - BOGOTA | Mi destino tu noche | 2025-12-26 | Retrasado | En proceso | Por medio de la base de datos de los afiliados de BOGOTA reviso que establecimientos ya no estan y actualizo la base y la plataforma con toda la información (logo actualizado, dirección, telefono, descripción, link de reservas) | 2025-12-22 | Terminar la de BOGOTA
Diciembre | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | Revision base de afiliados OSA | Alianza OSA | 2025-12-26 | Planeado |  | Comparar la base que nos enviaron de OSA con la que tenemos actualmente | 2025-12-26
Diciembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Presentacion Asobares | Proyectos | 2026-12-29 | Completado | completado | Presentacion Asobares, estadisticas logros | 2026-12-26 | Entregar presentacion |  |  | Elaborar presentacion | Se envio a webmaster | Jagger
Diciembre | Dirección Estudios Económicos | Mateo Linares | Informe Observatorio Económico con datos Octubre | Asobares | 2025-12-27 | Completado | Documento enviado | Redactar el informe del mes de diciembre, teniendo en cuenta que los datos que se publican en diciembre corresponden al mes de octubre | 2025-12-12 | Entregar el informe actualizado |  |  |  | Microdatos DANE
Enero | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Convenio Bilinguismo | Proyectos | 2026-01-09 | Planeado | Reunion revision condiciones | Revision para planeacion y cronograma reunion sls | 2026-12-28 | Realizar plan de trabajo y cronogrma |  |  |  | SLS
Enero | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | Visita CACO GROUP | Afiliado | 2025-01-09 | Completado | Acompañamineto afiliado | Se realizó la visita al afiliado Grupo Cacao, durante la cual se entregaron los códigos QR de afiliación y los certificados de afiliación correspondientes. Adicionalmente, se atendieron y resolvieron inquietudes relacionadas con el portafolio de beneficios de Asobares. | 2025-01-09
Enero | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | Mi destino tu noche | Proyectos | 2025-01-14 | Planeado | En proceso | Con base en la información enviada por el capítulo de Antioquia, se realiza la actualización de la base de datos con los campos requeridos específicamente para la plataforma Mi Destino Tu Noche, y se inició el cargue progresivo de cada establecimiento en la página.
Enero | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Fitur | Proyectos | 2026-01-15 | Planeado | en proceso | Envio estrategia y pieza para elaboracion de material de Asobares en Fitur | 2026-01-07 | Visibilzar Asobares en Fitur |  |  | Diseñar material | Enviado a web master para diseño | Fitur
Enero | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Ampliaacion de Horario | Proyectos | 2026-01-13 | Planeado | En proceso | Radicacion derechos de peticion por zonas no en resolucion | 2026-01-08 | Acciones frente a resolucion |  |  | Radicacion derechos de Peticion | Direccion Juridica
Enero | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Oficio Policia IVC | Proyectos | 2026-01-13 | Planeado | En proceso | Revisin de Oficio a policia tema ivc zonas focalizadas | 2026-01-08 | Acciones frente a ivc |  |  | Radicacion oficio | Direccion Juridica
Enero | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Convenio Bilinguismo | Proyectos | 2026-01-13 | Planeado | EN proceso | Documientacion del convenio | 2026-01-09 | Enviar documentacion |  |  | Radicar | Direccion Contable
Enero | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | Testeo Bolsa de Talento DJ | Cluster DJ | 2026-01-30 | Planeado
Enero | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Observatorio Economico | Proyectos | 2026-01-19 | Planeado | En proceso | Enviado a diseño y se debe completar todos hasta la fecha | 2026-01-13 | Entregar carpeta de observatorios |  |  | Diseñar Observatorio | Enviado a CM para diseño

## RESUMEN_KPIs
Mes | Cargo | Responsable | Total Acciones Planeadas | Acciones Completadas | % Cumplimiento | Semáforo
Enero | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Enero | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 6 | 0 | 0% | 🔴
Enero | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 3 | 1 | 33.33% | 🔴
Enero | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Enero | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 2 | 1 | 50% | 🔴
Enero | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Enero | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Febrero | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Febrero | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Febrero | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 0 | 0 | 0% | 🔴
Febrero | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Febrero | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Febrero | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Febrero | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Marzo | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Marzo | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Marzo | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 0 | 0 | 0% | 🔴
Marzo | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Marzo | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Marzo | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Marzo | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Abril | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Abril | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Abril | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 0 | 0 | 0% | 🔴
Abril | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Abril | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Abril | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Abril | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Mayo | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Mayo | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Mayo | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 0 | 0 | 0% | 🔴
Mayo | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Mayo | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Mayo | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Mayo | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Junio | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Junio | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Junio | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 0 | 0 | 0% | 🔴
Junio | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Junio | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Junio | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Junio | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Julio | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Julio | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Julio | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 0 | 0 | 0% | 🔴
Julio | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Julio | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Julio | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Julio | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Agosto | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Agosto | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Agosto | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 0 | 0 | 0% | 🔴
Agosto | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Agosto | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Agosto | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Agosto | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Septiembre | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Septiembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Septiembre | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 0 | 0 | 0% | 🔴
Septiembre | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Septiembre | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Septiembre | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Septiembre | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Octubre | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Octubre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Octubre | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 0 | 0 | 0% | 🔴
Octubre | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Octubre | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Octubre | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Octubre | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Noviembre | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Noviembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Noviembre | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 0 | 0 | 0% | 🔴
Noviembre | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Noviembre | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 0 | 0 | 0% | 🔴
Noviembre | Diseño Web | Sebastián Henao | 0 | 0 | 0% | 🔴
Noviembre | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴
Diciembre | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya | 0 | 0 | 0% | 🔴
Diciembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | 6 | 5 | 83.33% | 🟡
Diciembre | Dirección Clúster DJ | Carlos Ulloa | 1 | 1 | 100% | 🟢
Diciembre | Dirección Círculo Gastro | Felipe Calderón | 0 | 0 | 0% | 🔴
Diciembre | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | 2 | 0 | 0% | 🔴
Diciembre | Diseño Web | Sebastián Henao | 9 | 0 | 0% | 🔴
Diciembre | Dirección Jurídica | Andrea Chaparro | 0 | 0 | 0% | 🔴

## DATOS_DASHBOARD
No editar: hoja de cálculos para el dashboard
Mes seleccionado | Cargo seleccionado | Responsable seleccionado
Diciembre | Dirección Ejecutiva | Eduardo Montoya
Total Planeadas (Mes) | 18 |  | Planeadas (Cargo/Mes) | 0
Completadas (Mes) | 6 |  | Completadas (Cargo/Mes) | 0
Pendientes (Mes) | 12 |  | Pendientes (Cargo/Mes) | 0
Estado | Cantidad |  | Estado | Cantidad
Completadas | 6 |  | Completadas | 0
Pendientes | 12 |  | Pendientes | 0
Ranking de desempeño (Mes seleccionado)
Cargo | Planeadas | Completadas | % Cumplimiento | Rank | Semáforo
Dirección Ejecutiva | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Dirección de Proyectos | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 🟡
Dirección Clúster DJ | 1 | 1 | 100% | 1 | 🟢
Dirección Círculo Gastro | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Soporte Organizacional Afiliados | 2 | 0 | 0% |  | 🔴
Diseño Web | 9 | 0 | 0% |  | 🔴
Dirección Jurídica | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Ranking de desempeño por Responsable (Mes seleccionado)
Responsable | Cargo | Planeadas | Completadas | % Cumplimiento | Rank | Semáforo
Eduardo Montoya | Dirección Ejecutiva | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Nereida Sanchez | Dirección de Proyectos | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 🟡
Carlos Ulloa | Dirección Clúster DJ | 1 | 1 | 100% | 1 | 🟢
Felipe Calderón | Dirección Círculo Gastro | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Lina Vásquez | Soporte Organizacional Afiliados | 2 | 0 | 0% |  | 🔴
Sebastián Henao | Diseño Web | 9 | 0 | 0% |  | 🔴
Andrea Chaparro | Dirección Jurídica | 0 | 0 | 0% |  | 🔴

## DASHBOARD
Mes: | Diciembre
Cargo: | Dirección Ejecutiva
Total Planeadas | 18
Completadas | 6
Pendientes | 12
Responsable (Cargo) | Eduardo Montoya
Cumplimiento General (Mes)
Estado | Cantidad
Completadas | 6
Pendientes | 12
Cumplimiento por Cargo (Seleccionado)
Estado | Cantidad
Completadas | 0
Pendientes | 0
Planeadas vs Completadas (Cargo)
Tipo | Acciones
Planeadas | 0
Completadas | 0
Ranking de desempeño por Cargo (Mes)
Cargo | Planeadas | Completadas | % Cumplimiento | Rank | Semáforo
Dirección Ejecutiva | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Dirección de Proyectos | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 🟡
Dirección Clúster DJ | 1 | 1 | 100% | 1 | 🟢
Dirección Círculo Gastro | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Soporte Organizacional Afiliados | 2 | 0 | 0% |  | 🔴
Diseño Web | 9 | 0 | 0% |  | 🔴
Dirección Jurídica | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Alertas (Mes)
Cargos en 🔴 (<70%) | 5
Cargos en 🟡 (70%-84%) | 1
Cargos en 🟢 (≥85%) | 1
Ranking de desempeño por Responsable (Mes)
Responsable | Cargo | Planeadas | Completadas | % Cumplimiento | Rank | Semáforo
Eduardo Montoya | Dirección Ejecutiva | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Nereida Sanchez | Dirección de Proyectos | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 🟡
Carlos Ulloa | Dirección Clúster DJ | 1 | 1 | 100% | 1 | 🟢
Felipe Calderón | Dirección Círculo Gastro | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Lina Vásquez | Soporte Organizacional Afiliados | 2 | 0 | 0% |  | 🔴
Sebastián Henao | Diseño Web | 9 | 0 | 0% |  | 🔴
Andrea Chaparro | Dirección Jurídica | 0 | 0 | 0% |  | 🔴
Top 10 acciones Retrasadas (Mes)
Mes | Cargo | Responsable | Proyecto / Acción | Eje Estratégico | Fecha Fin | Estado | Resultado / Avance
Diciembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Actualizacion Pagina Web Niglife | Proyectos | 2026-12-23 | Retrasado | Pendiente
Diciembre | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | Actualización y cargue de información plataforma mi destino tu noche - BOGOTA | Mi destino tu noche | 2025-12-26 | Retrasado | En proceso

## RETRASADAS_TOP10
Top 10 acciones en estado 'Retrasado' (según Mes seleccionado en DASHBOARD)
Mes | Cargo | Responsable | Proyecto / Acción | Eje Estratégico | Fecha Fin | Estado | Resultado / Avance
Diciembre | Dirección de Proyectos | Nereida Sanchez | Actualizacion Pagina Web Niglife | Proyectos | 46379 | Retrasado | Pendiente
Diciembre | Soporte Organizacional Afiliados | Lina Vásquez | Actualización y cargue de información plataforma mi destino tu noche - BOGOTA | Mi destino tu noche | 46017 | Retrasado | En proceso